## รายงาน mile stone
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (ไตรมาส 3/2565)
ชื่อความเสี่ยง : การทำงาน Internet Data Center ไม่ต่อเนื่อง (รายงานตาม Milestone)
ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม | ขั้นตอนที่ | รายละเอียดขั้นตอน | การดำเนินการ | รายละเอียดผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
ระดับความสำเร็จของการป้องกันภัยจากระบบไฟ ตก ดับ ที่มีผลต่อระบบปรับอากาศห้อง internet data center และการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 1 | มีการสำรวจ -ประชุมหารือกับส่วนอาคารสถานที่เพื่อหาทางออกร่วมกัน | P | ไตรมาส 3 ยังไม่มีการประชุมหารือ
| 2 | มีแนวทางแก้ไขปัญหา และสามารถสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาจากการประชุมได้ | P | ไตรมาส 3 มีการดำเนินการดังนี้ -มีคำสั่ง มทส. ที่ 681/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรองรับกรณีไฟดับที่มีผลต่อระบบ intertnet data center (SOP กลาง สำหรับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์คอมพิวเตอร์ mis และส่วนอาคาร) 1. เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ในระยะเวลาไม่เกิน 15-20 นาที หลังจากได้รับแจ้งเหตุ 2. มีการทดสอบการทำงานอุปกรณ์ ATS -เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกสัปดาห์ 3. จัดให้มีแผนซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีที่มีไฟตกไฟดับ ที่มีผลกระทบต่อระบบ internet data center ปี ละ 1 ครั้ง -การแก้ไขตู้วรจร ATS เพื่อป้องกันหนูเข้า (ดำเนินการโดยส่วนอาคาร) -การปรับปรุงระบบ back up ข้อมูลใหม่ โดยเพิ่ม piority การ backup สำหรับระบบที่มีความสำคัญสูง (ดำเนินการโดยศูนย์คอมพิวเตอร์) -จัดทำระบบ backup แบบ transection (ดำเนินการโดย mis) -การปรับปรุงระบบ V-center HA รองรับกรณีไฟดับ (ดำเนินการโดยศูนย์คอมพิวเตอร์) -การเปลี่ยนสายไฟแรงสูงของอาคารวิจัย (ดำเนินการโดยส่วนอาคาร)
| 3 | มีการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา | P | มีการติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน จากคณะทำงานปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| 4 | มีการซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีที่มีไฟตกไฟดับ ที่มีผลกระทบต่อระบบ internet data center | P | จัดให้มีแผนซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีที่มีไฟตกไฟดับ ที่มีผลกระทบต่อระบบ internet data center ปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เมื่อมีการปรับปรุงระบบแจ้งเตือน - การดำเนินงานของของส่วนต่างๆ ทั้ง 3 หน่วยงานแล้วเสร็จ
| 5 | มีการสรุปผลการดำเนินงาน -รายงานผลต่อผู้บริหาร | P | สรุป Downtime ระบบ datacenter -เสนอต่อผู้บริหาร

## รายงานตัวชี้วัด kri
ความเสี่ยงหน่วยงาน
ตัวชี้วัดความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ (ไตรมาส 1) | ผลการดำเนินการ (ไตรมาส 2) | ผลการดำเนินการ (ไตรมาส 3) | ผลการดำเนินการ (ไตรมาส 4)
ระยะเวลาที่ระบบ IDC ไม่สามารถบริการหรือใช้งานได้ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี | 13 พ.ย. 64 พบไฟตก ไฟดับ ที่อาคารวิจัย เป็นระยะ ๆ เมื่อเวลา 14.45น. ทั้งนี้ไม่มีผลต่อระบบสารสนเทศ | 20 ม.ค. 65 บริษัทศิวะไทย MA ระบบแอร์ห้อง datacenter –พบ compressor แอร์emerson ตัวนอก เสีย 1 ตัว แต่ยังสามารถทำงานได้ เนื่องจากมี 2 compressor อยู่ระหว่างการจัดหาอะไหล่เพื่อซ่อมแซม | 28 เม.ษ.65 ไฟฟ้าขัดข้อง เวลาประมาณ 18.40 น. เนื่องจากระบบ 115 kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้ไฟฟ้าขัดข้องทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ generator ทำงานปกติทำให้ระบบ internet data center ไม่ได้รับผลกระทบ | 23 ส.ค.65 ส่วนอาคารทำการดับกระแสไฟ ของอาคารวิจัย เพื่อปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าของห้อง Internet Date Center ทำให้ระบบ Internet data center จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 17.00- 18.00น.
|  | 4 ก.พ. 65 เกิดไฟดับอาคารวิจัย เมื่อเวลา 17.07 น. ระบบ IDC หยุดทำงาน โดย ups จ่ายกระแสไฟเลี้ยงระบบIDC จนหมด และพบว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ไม่ทำงาน ซึ่งจากการตรวจสอบจากงานไฟฟ้า พบว่า วงจร ATS (Automatic transfer system) ที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความผิดปรกติของระบบไฟอาคารและทำหน้าที่สลับกระแสไฟของอาคาร ขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ ระบบ ATS จึงไม่สั่งให้อุปกรณ์ Generator ทำงานได้โดยระบบเครือข่ายกลับขึ้นมาทำงานได้เมื่อเวลา 20.37 น. และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทยอยกลับขึ้นมาทำงาน | 5 พ.ค. 65 internet ขา 3bb ไม่สามารถใช้งานได้ พบปัญหาสายขาดหน้ามหาวิทยาลัย เมื่อเวลา 9.50-11.00 น. ทั้งนี้ ไม่กระทบผู้ใช้งาน เนื่องจาก internet สามารถ switch ออกช่องทาง uninet อัตโนมัติ
12 พ.ค.65 ส่วนอาคารทำการปรับปรุงสายไฟแรงสูง จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟอาคารวิจัย ตั้งแต่เวลา 9.50-14.30 น. ทั้งนี้ระบบ generator และ internet data center ทำงานตามปกติ
| downtime ระบบ IDC =0 นาที | downtime ระบบ IDC =3 ชั่วโมง 30 นาที | downtime ระบบ IDC = 0 นาที | downtime 1 ชั่วโมง